附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	口岸突发公共卫生事件应急演练相关服务

	采购预算
	45000元

	评审方法
	最低价法
√综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%）

	详细需求栏

	说明
	[bookmark: _GoBack]1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立法人资格，能够承担本项目实施。
2.工商营业执照中的经营范围包括大型活动组织服务或其他类似内容。
3.供应商需未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为目录名单（以信用中国网站、中国政府采购网查询为准）。
4.应具备相关专业技能和经验，能够出具具备独立承担本项目实施能力承诺书,并加盖公章。

	★
实质性需求
	一、项目概述
为推动落实《中蒙国境卫生检疫合作议定书》，深入开展卫生检疫国际合作，扎实筑牢口岸检疫防线，现场检验口岸一线人员卫生检疫业务能力、检测联防联控机制协同配合运行状态，按照我关年度工作计划，拟定于6月中旬在二连浩特举办口岸突发公共卫生事件应急演练，故采购演练现场布置、场地规整与搭建、道具与模拟器材配备、现场导播、影音后期制作、配音与中蒙文翻译等项目等服务。
二、服务内容及要求
（一）演练前期策划对接。
供应商须主动对接采购方，围绕中蒙口岸突发公共卫生事件应急演练场景设定，完成全案创意策划、演练脚本打磨优化，内容包含全场景布设方案、演练流程规划、旁白文案编撰、中蒙双语文稿校对翻译等；基础演练脚本由采购方提供，供应商结合现场口岸实景、中蒙协作防疫特点按需动态修订完善脚本内容。
（二）演练现场场地规划布置、道具与模拟器材配套布设。
1. 场地规整搭建：依据二连浩特口岸实地场地条件，统筹划分演练指挥区（占地面积≥20㎡，用于现场指挥调度）、现场处置区（占地面积≥30㎡，用于模拟应急处置现场作业）、观摩区（占地面积≥30㎡，供参会人员观摩）等功能分区，完成场地平整、区域标识布设、线路规整等全项场地布置工作。
2. 演练道具及模拟器材配备：根据演练剧情，配齐现场演示用的模拟物料等演练道具。最低标配：临时隔离围挡、医学排查室内流行病学调查和医学排查用具、采样用具等。
（三）现场导播。
配备专职导播工作人员，统筹演练实景模拟与过场视频的切换、画面调度、音频管控，把控演练节奏与镜头衔接，导播需具备处理突发状况的能力。及时处理技术故障，确保演练顺利进行。最低标配：导播台、无限收音麦、中蒙双语音控设备等。
（四）影音后期制作、配音及中蒙文翻译服务。
1. 后期剪辑制作：依托现场实拍素材、先导片底稿素材，剪辑制作演练成片（成片时长≥20分钟），剪辑风格需与演练主题适配。需包含演练核心流程、关键环节、精彩瞬间、领导讲话（如有）、总结评价等。要求叙事清晰、重点突出、节奏紧凑。。
2. 双语配音服务：针对先导片及演练旁白文稿，完成中文+蒙古语双语专业配音录制，配音语速贴合演练内容节奏，音质清晰无杂音。
3. 中蒙文全稿翻译：对演练全套策划文案、脚本、解说词、短片字幕、现场公示文稿等资料完成精准中蒙双语互译，译文符合国境卫生检疫专业术语规范，适配口岸涉外协作使用标准。
4. 刻盘及交付：完成成片制作后，制作20份光盘（或其他存储介质，如U盘），刻录内容包括成片，制作3份原始拍摄素材，并同时提供数字版文件（如MP4高清格式），通过网盘、移动硬盘等方式交付采购人。
三、交付及验收标准
（一）交付时间
合同签订后，6月12日前完成脚本制作，13日前完成镜头拍摄，14日前交付过场视频初稿，经采购人审核后提出意见并进行免费修改1次，14日前完成现场场地搭建及过场视频成稿。至少于演练结束后20个工作日内提供演练全流程初剪方案供采购人审核，根据反馈进行免费修改完善，直至采购人同意通过，40个工作日内最终输出高质量成片及配套服务成果（刻盘、数字文件等），演练其他相关服务（若有）需在演练活动当日按时执行。
（二）验收标准
1. 成片内容：符合脚本策划及修改确认要求，画面清晰、稳定，剪辑节奏合理，配音、字幕准确适配，无明显瑕疵（如画面抖动、音画不同步等），完整呈现演练关键内容与亮点。成片分辨率不低于[分辨率不低于1920×1080]，帧率[不低于25fps]，音频采样率[不低于48kHz]，满足常规传播、留存画质需求。
2. 服务流程：按约定完成演练现场布置、场地规整与搭建、道具与模拟器材配备、现场导播、影音后期制作、配音与中蒙文翻译各内容，响应采购人沟通需求及时（收到反馈后1个工作日内回复修改方案），服务过程文档（如脚本、修改记录等）完整、可追溯。
（三）支付方式
供应商按照合同约定完成演练相关服务后，经验收合格后供应商开具全款有效发票，我方收到发票后一次性支付供应商合同总金额。
四、其他要求
1. 保密要求：供应商对项目涉及的采购人信息、演练内容、未公开数据等严格保密，签订保密协议，未经采购人书面许可，不得向任何第三方披露、使用相关信息。
2. 人员保障：项目服务期间，安排固定项目团队，明确项目负责人，负责人需具备3年以上大型活动组织管理经验，保障沟通顺畅、服务衔接高效，团队人员变动需提前征得采购人同意。
3. 应急处理：制定项目执行应急预案，如遇恶劣天气影响拍摄、设备故障等，需及时启动预案，采取替代方案（如备用设备启用、调整拍摄计划等 ），最大程度降低对项目进度与质量的影响。
4.报价要求：供应商需严格按照本需求书列明的服务内容进行分项报价，报价表需包含演练现场布置、场地规整与搭建、道具与模拟器材配备、现场导播、影音后期制作、配音与中蒙文翻译以及其他可能产生的费用。报价应为人民币含税总价（明确税率）、报价应包含完成本项目所需的所有人工、设备、耗材、交通、食宿、保险、税费等一切费用，除非在报价中明确列出额外收费项目及标准。
5.响应文件要求：公司简介；详细的服务方案（针对本项目需求的理解和执行计划）；团队核心成员简介及经验证明；设备清单（型号）；类似项目案例；详细的分项报价单（Excel格式及盖章PDF版）；需求书的疑问及澄清（如有）；售后服务承诺。

	评审因素
	（仅综合评分法填写，按满分100分计算）
1、价格因素30分，计算方法为：比选基准价/报价X 30，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数。
2、其他评审因素70分：
（1）企业业绩20分，近五年内（2021年6月至今、以合同签署日期为准），开展突发事件应急处置演练，或参与海关其他活动的业绩，要求提供合同复印件加盖公章，并提供样片，评审组视制作水平进行打分，符合本合同要求的每项业绩得10分，满分20分，不符合项不得分。
（2）整体服务实施方案25分，针对本次演练编制专项方案，方案需求理解精准、演练流程完整、场景铁盒海关实际、人员分工清晰，方案完整合理得25-17（不含）分；方案内容完整度一般得17-8（不含）分，方案内容粗略、偏离项目需求得8-0分。
（3）售后服务方案和服务承诺25分，包含演练现场突发问题处置、后续资料归档、售后服务方案与技术措施全面、合理、专业得25-17（不含）分，服务方案与技术措施一般得17-8（不含）分，服务方案与技术措施欠妥当得8-0分。

	其他因素
	1、公告期限：3个工作日。
2、响应文件份数（3份）。
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