附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关固定资产盘点服务项目

	采购预算
	85000元

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立承担民事责任能力的法人，本项目不接受联合体投标，不得转包、分包项目全部或部分服务。 

2.营业执照经营范围须包含固定资产盘点、资产清查、清产核资、国有资产管理咨询、财务咨询等相关服务内容。 

3.提供资质材料：营业执照复印件、法人授权书、项目实施能力承诺书、项目服务团队人员资质、售后服务保障承诺书、同类项目业绩证明（最少三份）。 
4.遵守国家国有资产管理、政府采购、数据安全保密相关法律法规，近3年内经营活动无重大违法违规记录、无政府采购严重失信、无资产盘点项目重大违约及质量事故。 

5.供应商须具备保密履约能力，承诺对海关全部资产台账、场地、设备、业务信息永久保密，签订专项保密协议。 

6.信用状况良好，未被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单。

	★
实质性需求
	1.供应商服务实施范围覆盖额济纳海关全部办公区域、业务场地、机房、仓库、附属用房所有固定资产，完整完成账实核对、实地清点、拍照建档、一物一码贴标、数据修正、盘盈盘亏梳理全流程服务。 

2.项目全周期配置固定驻场项目团队不少于4人：项目经理1名、现场盘点专员3名，项目周期内不得随意更换现场人员，不得临时外包零散人员开展盘点工作。 

3.将所以固定资产信息录入系统、现场拍照关联资产卡片、一物一码，落实到人头、科室、使用状态。 

4.额济纳海关提供条码打印机1台，供应商提供足量防水亚银资产标签、配套碳带；标签防水耐磨使用年限≥10年，内置一物一码二维码，完整展示资产编码、名称、使用人、存放地点、入账价值、购置时间。 

5.全面梳理账面与实物差异，逐件核对资产卡片信息，统一修正使用部门、存放地点、规格型号、责任人、购置日期等缺失错误字段，单独编制完整盘盈、盘亏明细台账，并结合国有资产政策提供规范处置、账务调整专业建议。 
6.严格分区域、分部门逐件实地盘点所有固定资产，每件资产现场拍摄实物照片并绑定对应资产数据，做到无漏盘、错盘、重复盘点，全部资产完成标签粘贴，无漏贴、错贴。 
7.洗涤对应替换：使用合规环保中性打印耗材、标签原料，无刺激性有害物质，标签粘贴后不损伤办公设备、家具、电子设备漆面及外壳。 

8.项目整体实施总工期不超过40个工作日，分阶段管控：筹备3日、全域实地盘点15日、账实数据核对15日、资产贴标5日、成果编制交付2日；常规资产信息修正、标签补打、台账答疑售后响应时限不超过72小时。

9.项目完工后完整交付全套纸质+电子版成果：固定资产盘点总报告、全资产汇总明细表、盘实/盘盈/盘亏明细台账、分部门分类资产台账、带实物照片资产数据包、定制化海关固定资产内控管理制度手册；协助甲方完成标准化资产数据导入资产管理系统。 

10.提供免费增值配套服务：国有资产管理政策专项培训、1年免费上门售后、长期资产标签补打、台账数据维护、系统操作咨询，针对本次盘点发现管理漏洞出具专项整改优化方案。
11.分别建立《正常在用固定资产清单》《闲置停用固定资产清单》《损坏失效固定资产清单》《超期服役固定资产清单》《超标配置固定资产清单》五类台账，逐项备注资产问题、处置建议、使用科室。形成《资产盘点报告》、《资产盘点汇总明细表》、《资产盘点盘实明细表》、《资产盘点盘亏明细表》四类报告。

	评审因素
	额济纳海关固定资产盘点项目综合评分标准   总分100分。

其中：价格分值30分，商务、技术、服务等评审因素合计70分。

一、价格部分（30分）   
1. 评审规则 满足招标文件全部实质性需求的有效投标报价为评审基础价，采用低价优先计分。 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30 。

2. 评标基准价计算 所有通过资格审查、实质性需求审查的有效投标人最低投标报价为评标基准价。 
3. 备注 投标报价包含本项目全部人工、耗材、设备、实施、培训、售后、报告编制、保密等所有包干费用，不允许存在隐形收费，若报价存在漏项、缺项，价格分计0分，按无效响应处理。   
二、商务资信评审（30分）   
1. 企业主体与经营资质（8分）   
（1）营业执照经营范围同时包含：固定资产盘点/资产清查、国有资产管理咨询、计算机软硬件技术服务、办公耗材销售四类及以上，得8分； 
（2）包含三类，得5分； 
（3）仅包含两类及以下，得2分；不满足资格经营范围不得分。2. 同类项目业绩（10分）  
近3年（2023.1.1至今）行政事业单位固定资产盘点/资产清查项目业绩，每份完整合同（含合同首页、服务内容页、签字盖章页）计2分，最高10分； 加分项：含内蒙古口岸、海关系统资产盘点项目案例，每份额外加2分，最多加4分。
3. 信用与合规情况（6分）   
（1）提供信用中国、政府采购网无失信记录查询截图，近3年无重大违法、违约、质量事故承诺函，得6分； 
（2）缺少任意一项材料扣3分；存在失信记录本项0分。   
4. 保密履约保障（6分）   
（1）提供完整保密方案、专项保密协议模板、项目数据隔离管理措施，承诺对海关资产、业务信息永久保密，得6分； 
（2）仅提供简单保密承诺，无专项方案，得2分；未提供保密材料0分。   
三、项目实施技术方案（30分）   
1. 整体实施方案完整性（10分）   评审内容：项目筹备、现场盘点、账实核对、贴标、复核、成果交付全流程方案、40日工期分阶段管控计划、分区域盘点安排、人员驻场管理制度； 
（1）方案完整、贴合海关资产盘点场景、分工清晰、工期管控细化，8-10分； 
（2）方案基本完整，仅简单描述流程，4-7分； 
（3）方案简略，缺失多阶段实施内容，0-3分。   
2. 数字化盘点软硬件技术能力（10分）   
（1）自有移动端盘点APP/小程序，提供软件著作权证书、系统操作截图，支持一物一码扫码盘点、照片关联、盘盈盘亏自动统计，免费提供条码打印机+足量亚银标签耗材，标签质保≥10年，得10分； 
（2）拥有自主系统但缺少软著，或仅配套标签无打印机，得6分； （3）无自有数字化盘点系统，仅第三方通用工具，得2分。   
3. 资产台账分类梳理与成果编制方案（10分）   评审内容：可出具5类资产清单（正常在用、闲置、损坏失效、超期服役、超标配置）+4套正式盘点报告，含数据修正、盘盈盘亏账务处置建议、预算一体化系统数据导入方案； 
（1）台账、报告体系完整，配套国资政策账务指导方案，8-10分； （2）可出具基础台账，缺少分类资产清单或处置建议，4-7分； （3）仅能提供简单汇总表，无细分台账，0-3分。   
四、项目团队、售后及增值服务（10分）   
1. 驻场服务团队配置（4分）   要求固定驻场不少于4人（项目经理1名+盘点专员3名），不得随意更换人员： 
（1）提供团队全员社保缴纳证明、项目经理3年以上内蒙古机关资产盘点项目经验证明，团队岗位职责划分清晰，得4分； 
（2）人员配置达标但缺少项目经理业绩佐证，得2分； 
（3）团队人数不足4人，本项0分。  
2. 售后响应保障（3分）   
（1）承诺72小时内售后响应，提供1年免费上门售后、长期标签免费补打、台账终身数据维护，得3分； 
（2）仅提供电话线上答疑，无上门服务，得1分。   
3. 增值配套服务（3分）   
（1）可提供国有资产管理专项培训、定制海关固定资产内控管理制度、盘点问题专项整改优化方案全套增值服务，得3分； 
（2）仅提供单一培训或制度修订服务，得1分；无增值服务0分。   五、评审总分汇总说明   
1. 总分=价格得分（30）+商务资信得分（30）+技术方案得分（30）+团队服务得分（10），满分100分；
2. 未满足招标文件任意一条★实质性需求的投标人，直接判定无效响应，不参与综合打分； 
3. 所有加分项、得分项均需提供对应佐证材料（合同、证书、截图、承诺函、方案文本等），未附证明材料不予计分；
4. 评审规则：综合得分最高者为第一中标候选人，得分相同者，投标报价低的优先；得分、报价均相同，技术方案得分高者优先。

	其他因素
	1.公告期限3个工作日。
2.响应文件份数3份。
3.投标文件所有页面均需加盖公章。


1
1

