附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关策克口岸大车H986楼体修缮项目

	采购预算
	200000元

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格25%、评审因素75%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。

2.经营范围具有建筑工程或装饰装修等相关项目。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提供资质材料：供应商相应文件、营业执照复印件、企业开户许可证复印件、法人授权书、法人身份证复印件、项目实施能力承诺书、联系人及联系方式。

6.近3年经营活动无重大违法记录书面证明。

	★
实质性需求
	1.工期：30个工作日（含验收）。

2.施工范围：办公楼外立面墙面顶部云纹装饰更换、43个窗户86个窗扇改造、绿化喷灌系统安装、门厅红麻火烧板踏步台阶更换、办公楼外立面空调管重新包裹密封、门厅破损玻璃更换、车棚改造为库房、楼内屋顶及墙面修补粉刷、全楼更换顶灯开关插座、指挥中心工作台贴膜、卫生间洗漱台定制安装、卫生间茶水间吊顶更换集成吊顶、卫生间供水管道改造、卫生间洁具更换小便斗及高位水箱、更换分水器清洗地暖、指挥中心电子屏后库房墙面开门洞口加装防盗门等全部改造内容。 本项目包含拆除、材料供货、运输搬运、安装施工、垃圾清运、现场复原、调试等全部工作，实行包工包料。施工期间做好原有设施成品保护，施工过程造成原有设施损坏，由成交单位负责修复及赔偿。完工后提交完整竣工资料，经采购人验收合格后，按合同约定办理付款。严格按照H986改造项目清单实施，涵盖外立面装饰、窗户改造、绿化喷灌、台阶更换、空调管道包裹密封、玻璃更换、车棚库房改造、楼内墙顶面粉刷、全楼灯具开关插座更换、指挥中心工作台贴膜、卫生间洗漱台定制安装、卫生间茶水间集成吊顶改造、给排水管道改造、卫生洁具更换、地暖分水器更换清洗、库房开门洞加装防盗门，包含旧构件拆除、材料转运、安装、垃圾清运、现场恢复清理等全部内容。 
3.质量要求：所有材料均为全新正品，清单指定品牌按指定品牌供货，未指定品牌选用国内一线品牌，全部提供产品合格证、质量检测报告；施工执行国家现行建筑装饰、给排水、电气安装相关规范标准。整体工程质保期3年，地暖、给排水、电气隐蔽工程质保不低于5年。

4.安全要求：落实安全文明施工，口岸现场作业遵守口岸安全管理规定，做好高空作业、动火作业安全防护，承担施工期间全部安全责任。 

5.资质条件：供应商经营范围具备建筑工程施工、装修装饰相关业务，具备履行本项目人员、设备能力。

6.支付方式：合同签订后支付60%预付款，全部施工完成、竣工验收合格，资料齐全移交后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。

7.承包方式：包工、包料、包运输、包拆除、包安装、包调试、包垃圾清运、包验收。 
8.踏勘要求：本需求不附带完整工程量清单，潜在供应商必须联系采购人预约现场踏勘，踏勘现场核对实际工程量，踏勘完成获取正式工程量清单，未踏勘响应视为无效。

 9.其他：施工产生全部建筑垃圾全部清运出场，施工结束做到工完场清。

	评审因素
	1.价格因素（25分）

计算方法为比选基准价/报价×25，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数。

2.材料配置验证（25分） 
（1）外立面装饰、板材、岩棉墙板、方钢等主材规格参数满足清单要求；（2）电气灯具雷士、开关插座公牛等按清单指定品牌；（3）给排水管材PPR采用星泉，洁具采用箭牌，防盗门采用欧派，所有辅材规格型号符合清单；（4）全部材料可提供产品合格证、检测报告。 每小项内容详实、参数明确、品牌规格完全匹配最高得6‑7分；内容缺项、参数不全得2‑3分；不提供得0分。   
3.施工实施方案（25分） 
包含项目组织架构、人员配置；完整工期进度计划；口岸现场安全文明施工方案；高空作业、拆除作业专项方案；外立面、窗户、水电地暖、卫生间改造、库房开门洞专项施工工艺；原有成品保护措施；垃圾清运处置方案。 方案完整贴合口岸现场实际，针对性强：21‑25分； 方案较完整，基本满足项目需求：11‑20分； 方案笼统，关键环节缺项：1‑10分；未提供方案0分。 
4.实施方案（20分）

方案包括但不限于：
（1）项目实施计划；（2）人员配备方案；（3）安装、调试方案；
（4）质量保证措施等。每小项描述内容详细准确、逻辑严谨、符合规范及标准、符合项目实际情况和需求最高得5分，内容有缺陷得1分，不提供的不得分。缺陷是指：不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不足、与本项目无关、只有简单描述无实质性内容。

5.售后服务承诺及方案（5分）

方案包括但不限于：
（1）售后服务方案；（2）售后服务人员；（3）售后服务承诺；
（4）应急预案。 每小项描述内容详细准确、逻辑严谨、符合规范及标准、符合项目实际情况和需求最高得1.25分，内容有缺陷得0.25分，不提供的不得分。缺陷是指：不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不足、与本项目无关、只有简单描述无实质性内容。

	其他因素
	1.公告期限3个工作日。
2.响应文件份数3份。
3.投标文件所有页面均需加盖公章。
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